# Сборка GreenPlum контура в M1 из 72 серверов бывших в контурах m1-2-gp-prd и ds-gp-prd

Общий план подготовки GreenPlum контура в M1 из 72 серверов сегментов + ~3 сервера мастера

- Подготовка 2 коммутаторов GreenPlum в DS к перемещению их в М1 вместе с 36 серверами контура m1-2-gp-prd. После перемещения будут освобождаться две стойки G11, H11.

  - Перемещение и перекомутация серверов, не принадлежащих к контуру GreenPlum m1-2-gp-prd в другие стойки.
Это серверы:
ds-gp-prd-bkp[1-4]
ds-sasetl01x
ds-sasetl01p
ds-sasfront01p
ds-sasfront02p
ds-datagrid01p
Предполагаемое новое место размещения - C06, C07.

  - Переключить линк меж-ЦОД. Чтобы GreenPlum в DS связывался с GreenPlum в M1. Сейчас коммуникация осуществляется через коммутаторы, которые должны быть перемещены.

- Подготовка ядра коммутаторов GreenPlum в М1 к использованию их с серверами нового контура из 72 серверов.

- Нахождение нужного количества SFP модулей для коммутации привезённых из DS коммутаторов.

- Разборка серверов 36+1 контура GreenPlum ds-gp-prd в DS и 2 коммутаторов.

- Перемещение и установка серверов и коммутаторов в M1 в стойки 350-7, 350-8.

- Монтаж и коммутация привезённых из DS серверов и коммутаторов.

- Приведение к рабочему состоянию привезённое оборудование, установка и настройка ОС, GreenPlum и запуск в эксплуатацию.

- Выведение из эксплуатации серверов 36 + 2 контура m1-2-gp-prd.

- Возможно перемещение 36 + 2 серверов и комутаторов бывшего контура m1-2-gp-prd в стойки 350-5, 350-6. Перекомутация.

- Переконфигурирование сети коммутаторов, участвующих в работе GreenPlum в M1. Это как для работы c 36 + 2 серверами бывшего контура m1-2-gp-prd так и всех остальных серверов GreenPlum в М1. Возможно перемещение и перекоммутация нескольких серверов hadoop, подключенных к ядру коммутаторов GreenPlum. Обновление ПО коммутаторов. На текущий момент все серверы GreenPlum стоят в загороженном помещении, а коммутаторы ядра сети стоят в основном зале.

- Приведение к рабочему состоянию оборудования бывшего контура m1-2-gp-prd, установка и настройка ОС, GreenPlum.

- [опционально] Пробовать развернуть отдельный GreenPlum на sdw37-72 (бывший m1-2-gp-prd), чтобы убедиться, что с новыми сегментами все в порядке.

- Решаем, что настал час Х. Останавливаем сервисы GreenPlum на серверах sdw1-72. Бэкапим реплики. Пересоздаем базу на 72 серверах. Востанавливаем реплики. Включаем перекачку данных на новый большой кластер.